琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个应急修缮项目

施工合同

合同编号：

甲方：

统一社会信用代码：

经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

乙方：

统一社会信用代码：

经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲乙双方就琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个项目应急修缮项目施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守执行。

第一条 工程概况

（一）工程名称：琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个项目应急修缮项目

（二）施工地点： 海南省海口市美兰区琼山大道与江东大道交叉口、琼山大道与白驹大道交叉口、海文北路与白驹大道互通、美兰互通。

（三）承包范围：包括但不限于绿化工程等。具体承包范围以经甲方书面确认的施工图纸（如有）及已标价工程量清单为准。当工程承包范围有增减时，甲方以书面通知明确，乙方不能拒绝，并按本合同约定的结算方式进行结算，同时乙方同意不因施工范围调整而提出任何索赔。

- 第二条 工程承包方式

- 本承包范围内工程采用乙方包施工、包材料（含辅材）、包机具（含耗材）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自身收口范围内的清理工作、包二次搬运、包验收通过、包成品保护、包管理费用、包利润等一切费用进行承包。

第三条 合同工期

（一）暂定开工日期：      年   月   日（具体开工时间以甲方书面通知为准）。

（二）合同工期 10日历天。本工程工期为从甲方书面通知开工之日起计算日历天。

（三）本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方验收合格之日，乙方已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素。

（四）乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误（包括但不限于乙方以亏损为由要求赔偿未得到满足进行的阻工、停工；乙方要求甲方承担或补偿的非由甲方原因引起的各种事故责任），甲方损失的一切费用由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延，不赔偿因工期延误造成的损失费用。

（五）如甲方根据总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行，乙方应以甲方实际通知为准。

（六）本合同执行过程中，因政府、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

第四条 合同价款

（一）签约合同价为以下第1种合同总价：

1、暂估合同总价：含税总价人民币（大写）     (¥    元)，不含税总价人民币（大写）    (¥    元), 税率9 %。合同形式为：固定单价合同。

2、固定合同总价：含税总价为¥   （大写：人民币   ），税率   ，不含税总价为¥   （大写：人民币   ）。合同形式为：固定总价合同。

（二）工程变更、签证计价方式：若在施工过程中因甲方原因发生的工程变更、增减或工程签证，必须由甲方鉴定盖章认可后方能有效。结算单价按以下执行：

1、合同附件中报价单已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有报价单的价格变更合同价款。

2、合同附件中报价单只有类似于变更工程的价格，可依此为基础确定变更价格，变更合同价款。

3、合同附件中报价单没有适用和类似的价格，由乙方按变更时的市场价补充变更价格，送甲方批准后执行。

（三）合同单价：本合同单价为除增值税外的综合包干价，已包含了完成该工程所需的全部内容，包括但不限于以下费用：

1、按合同要求完成该项合格工程所需的人工费、劳保费、材料费（含辅材）、机械设备费、管理费、成品保护费、工程维修费、保养费、验收费（与验收有关的全部费用）、现场管理人员及工人食宿费、与施工相关的财产、设备、保险费、利润、除增值税以外的所有税金等全部费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2、本协议项下价格已充分考虑市场物价上涨、货币汇率变化、生活费用提高、工资的基限提高、调整税率、关税及税务等政策性和非政策性价格上调、非甲方原因的各种停工、窝工费用等因素。

（四）合同单价一经确定，不得因任何因素作任何调整（价格下调除外），否则违约方承担合同总额20%的违约责任。

（五）乙方在签订本合同前对本工程的全部招标图纸、施工标准、技术说明、招标文件、合同条件、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分理解，甲乙双方协商确认的合同单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、施工措施、管理、利润等各项因素并计算了全部费用，保证合同单价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。

第五条 工程款支付及结算

（一）付款方式：

（1）无预付款。

（2）进度款按月支付：乙方应于每月25日前按要求向甲方报送上月已完成工作量报表，经甲方审核同意后由乙方提出付款申请，甲方收到后20个工作日内支付当期实际完成工程量核算金额（含签证及工程委托）的80%作为当期工程进度款；工期不足一个月的待施工完成后进行进度款支付。

（3）项目通过甲方验收合格并经结算审核后30日内按结算金额一次性支付剩余款项。付款前，乙方应按要求将项目所需相关结算资料报送至甲方。

如最终本合同结算金额低于合同已支付金额的，乙方应向甲方无息退回多付款项。

（二）结算方式：

- 竣工验收合格、工程和工程资料移交给甲方后30日内，乙方应向甲方提交完整、有效的竣工结算资料，甲方对结算资料进行审核。

- 完整、有效的结算资料自甲方收到之日起30个工作日进行审核并给予回复意见，将审核结果通知至乙方。

（三）每次付款前，乙方须向甲方提供与付款金额一致的合法、有效的增值税专用发票。如遇国家税率调整，则合同含税价及税率相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税专用发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。如乙方未及时、正确、足额提供合法、有效的增值税专用发票，甲方有权延期或拒绝支付相应货款，并不承担任何违约责任，且乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。如乙方向甲方开具的发票无效、虚假，或者乙方延迟开具或交付发票等情形导致甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金等。如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，乙方应当根据甲方要求及时开具发票。

（四）甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：（1）乙方按约应承担的违约金；（2）按合同约定应扣除的其他款项。

（五）乙方指定收款账户信息：

开户银行：

户名：

地址：

账号：

甲方指定开票信息：

公司名称：海口江东新区园林生态有限公司

纳税人识别号：91460000MA5TRFEW1R

地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道与桂秀路交叉口东北 200 米罗牛山电商大厦 8 楼

电话：0898-31908519

开户银行：海南银行股份有限公司

银行账号：6003009500016

- （六）甲、乙双方确认收款信息真实有效，甲方相关款项一经转入乙方账户，即作为乙方已收到该款项。如乙方收款账户发生变更，乙方须提前书面告知甲方，否则由此产生的一切不利后果由乙方自行承担。

- （七）竣工验收与结算

1、竣工验收

（1）工程具备验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前3日向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书（如有）。甲方认为符合验收条件后组织验收。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收所提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止。属乙方自身原因造成的返工，全部经济损失和工期延误责任由乙方承担。

（2）竣工验收通过之日为实际竣工日期，工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准；否则，按照本合同第十二条第一项质量违约责任执行。

（3）对于甲方要求乙方提供的相关各类竣工资料，乙方应按要求及时提供，乙方未按规定向甲方移交资料造成的损失由乙方承担。

2、工程移交

（1）根据工程需要，完成某阶段工作时，乙方应向下一工序的施工单位办理工序移交手续（如需）。

（2）乙方应在工程完工并经甲方验收合格后一周内撤出全部施工人员、自有机械设备，并将所有承包范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方将有权暂停支付工程款项并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

（3）到达移交节点后，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程或退出现场。

3、竣工结算

（1）乙方按要求施工完毕，工程经甲方、监理验收合格后双方方可办理工程结算，结算资料按甲方提供标准格式并完善项目签字后报甲方公司审批确认。

（2）乙方应在工程验收合格后30日内报送完整的结算资料，如乙方未在规定时间内报送完整结算资料，经甲方催告后14日内仍未提供的，甲方有权根据已有资料进行审查，出具的结算书有效，乙方对此无异议。

第六条 质量标准、验收及交付

- （一）工程质量标准：满足甲方与建设方签订的施工合同（如有）约定质量标准的要求、国家现行的《园林绿化工程项目规范》《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）等规范要求。

（二）乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

（三）验收及交付

1、在施工中甲方根据与建设方签订的合同条款（如有）有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿甲方全部经济损失（包括直接损失和间接损失），且工期不予顺延。

2、在甲方组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方工程尾款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

3、隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，否则应由乙方返工并承担一切费用。

4、工程完工并提交完整的竣工资料（包含电子资料）后，乙方应通知甲方进行项目竣工验收，甲方自接到验收通知应组织验收，并办理验收和移交手续；竣工验收中发现的问题，乙方负责整改，费用由乙方承担。

第七条 安全要求

（一）杜绝安全事故，严格遵守《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、检查安全技术交底、《建筑安装工人安全技术操作规程》等有关安全规范及规程，并随时接受各参建单位安全检查人员依法实施的监督检查。甲方有权随时检查乙方对安全措施落实执行情况，并有权对安全措施不落实的问题追究乙方违约责任。

（二）乙方负责本项目的安全生产，配置专职安全员，配合甲方做好进场教育及日常安全管理工作，杜绝一切伤亡事故。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。发生工伤事故时，乙方应立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。事故造成的一切责任后果和经济费用（含误工补贴、补偿、赔偿等）由乙方承担，甲方不承担任何因乙方工作人员发生工伤的补偿、赔偿，如因此造成甲方被乙方工作人员或家属追索或给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿。若工伤事故处理不及时或不妥当，由此给甲方造成的一切经济损失均从乙方工程款中予以扣除，乙方对此无条件接受。

（三）乙方必须正确使用劳保用品，做好安全防护工作，在确保安全的情况下才施工，在施工区域及周边发现不符合安全标准时，乙方可拒绝施工，以彻底消除事故隐患。

（四）乙方应当严格按照安全操作规程操作机械设备，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，交甲方备查。

（五）乙方严格按照合同约定、国家及地方的安全管理规章制度、甲方有关安全的规章制度，做好安全管理工作，不违章作业，但有权拒绝违章指挥；如因乙方未按照合同约定、国家及地方的安全管理规章制度、甲方有关安全的规章制度做好安全管理工作，在施工过程中发生安全事故或造成人员伤亡及经济损失，其责任均由乙方承担。

（六）乙方应遵守建设方（如有）甲方、监理单位及地方政府对项目安全管理的规定。如因乙方原因导致甲方被建设方（如有）、上级主管部门等处罚的，由此造成的一切损失均由乙方承担。

（七）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

第八条 文明施工

（一）乙方在施工期间应加强文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工，所有机具和材料堆放整齐、井然有序、标识明确、挂牌施工，使其达到“安全生产文明施工合格工地”的要求。

（二）乙方应将自己工作范围内的生产垃圾及时清理干净，做好工完场清和余料回收利用；如因乙方不配合或不及时执行的，甲方指派专人清理所发生的费用由乙方负责。

（三）乙方应做好生活区、办公区和材料堆放区的环境卫生管理工作。

（四）乙方在施工区内，严格执行项目现场相关安全文明施工制度，严禁在施工区打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、打架等不文明行为。

- （五）乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，采取一切适当的措施，保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

- 第九条 材料设备

（一）甲方供应的材料及设备：无

（二）乙方供应的材料

1.乙方应按照图纸和施工规范要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备出厂合格证及检验报告单，并对材料、工程设备质量负责。未取得甲方书面同意，乙方不得擅自变更材料、设备的规格、型号及标准，否则造成的一切责任和损失由乙方完全承担。

2.乙方采购的材料和工程设备，须以书面形式通知甲方进行检验，经甲方现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料、设备严禁使用。乙方采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。如因使用乙方采购的不符合图纸或有关标准要求的材料或工程设备给甲方造成损失，乙方承担全部赔偿责任。

3.材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由乙方负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用；乙方除了必须立即无条件将其运离现场并重新提供符合要求的材料外，还应承担由此发生的全部费用。

- 第十条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.在合同履行过程中，甲方授权温盈、张伟康为本工程项目经理，处理解决本合同履行过程中的相关事宜。

2.全面负责与建设方（如有）、设计单位、监理（如有）的联系和协调工作。加强对乙方施工人员的定期点名制度，加强过程管控。

3.甲方负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

4.负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

5.按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收。

6.负责按本合同约定办理结算、支付。

7.监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

8.如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

（二）乙方权利与义务

1.乙方指派     为本工程项目经理，负责施工期间的现场管理、施工质量、进度、安全等问题。

2.乙方负责日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料；复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，并严格按照图纸、交底、规范要求组织施工。完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。

3.自行解决承包范围内规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

4.根据《保障农民工工资支付条例》，凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。

5.按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，并按甲方要求将加盖乙方公章的工资发放表上报甲方备案。当甲方认为有必要时，可要求乙方造册，委托甲方代发工资。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府规定为劳务人员办理保险，因不购买保险引发的纠纷、损失由乙方自行承担。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

6.乙方施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证，必须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；一线生产人员应符合国家法定劳动年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记。

7.乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。

8.按合同约定及施工计划，组织自备施工机具准时进场并配合甲方做好机具设备的进场验收工作。按甲方统一规划堆放材料机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9.自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，由乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。

10.按照工程需要提供施工照明、看守、维护、警示和警卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物、构筑物结构及各种设备管线，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

11.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。上道工序完成后，未经甲方或监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方及监理对隐蔽工程进行检查。

12.信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

13.遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

14.保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁，责任及费用均由乙方承担。

15.乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

16.乙方完成合同工作内容或合同解除时，甲方书面下达退场通知书，乙方在接到退场通知后应立即采取措施撤离作业现场。超过15日未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

17.乙方应该充分认识到人员及机械设备进场后存在很多不确定因素[如因工程建设单位（即：建设方）、政府、天气、地理、自然灾害、交叉作业原因等]将使工程进展缓慢、机械设备闲置、人员窝工并因此产生费用风险，由此发生的人工、机械等与此有关的一切费用由乙方承担，乙方不得因此向甲方提出索赔，甲方不承担此项费用风险。

18.项目移交前非甲方原因造成的损失均由乙方负责。

19.乙方负责竣工图和竣工资料的编制和整理，竣工资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

20.乙方应配备符合国家标准的施工安全生产防护、劳保用品（包括“三宝一器”：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器以及电焊面罩、绝缘手套、鞋、工作服等）。

21.施工、生活用水电由乙方自行解决，费用由乙方承担。

22.在本项工程中，建设方对甲方的要求以及甲方向建设方的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设方及监理工程师的指令，承担因乙方原因导致建设方对甲方的罚款以及甲方要求乙方承担的违约责任。（如有建设方，则本条适用）

第十一条 工程保修

（一）质量保修期从竣工验收合格之日算起：

绿化工程：养护期1个月。

在质量保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后 ， 48小时 内派人到现场进行维修，维修费用由乙方承担。如乙方未在规定时间内派人维修或维修后仍存在质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

第十二条 违约责任

（一）质量违约责任

1.因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达到建设方（如有）与甲方约定的等级时，乙方应无条件整改，直到达到质量要求。因此次工程质量原因对甲方所造成损失的，甲方在结算时有权从应付乙方款项中予以扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

2.在施工过程中，若甲方认为乙方施工质量下降或施工质量无法达到合同要求时，甲方采取如下措施中的任一条或多条进行处理，乙方须无条件执行：

（1）要求乙方暂停施工，进行质量整改，达到甲方要求后再继续施工，但不免除已完成工程未达到合同质量要求的乙方责任，同时不免除因此拖延工期的乙方责任。

（2）甲方有权要求乙方对甲方认为未能达到甲方要求的乙方现场管理人员及操作人员进行变更，直至满足甲方要求为止。

3.质量检查。乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表或甲方委派人员、建设方（如有）、监理现场人员等的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、整改，承担因自身原因导致的返工、整改产生的全部费用及其他责任。

4.隐蔽工程和中间验收。乙方在隐蔽工程施工完成后，应进行自检，自检合格后提前24小时通知甲方组织验收，经甲方验收合格，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因乙方原因所导致返修，全部费用由乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方应按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，负责恢复并承担全部责任。

（二）工期违约责任

1.收到甲方书面开工通知后，乙方拒不开工的，乙方应向甲方按照2000元/天的标准支付违约金；延迟开工超过10天的，甲方有权解除合同，将本合同内容另行发包，并追究乙方的违约赔偿责任。

2.因乙方原因导致工期延期，乙方应向甲方按1000元/天的标准支付违约金，违约总金额上限不超过本合同金额的5%；乙方无故停工累计超过10天的，甲方有权单方面解除合同，若造成甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

（三）安全违约责任

1.乙方在甲方进行的日常安全检查中，乙方被发现存在国家现行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》规定范围内的安全重大事故隐患的，应限期整改，乙方应向甲方按照2000元/处的标准支付违约金，同类隐患累计被发现两次及以上的，乙方应向甲方按照10000元/处的标准支付违约金。

2.乙方因自身原因造成的安全事故的，除按国家规定接受主管部门处罚外，乙方必须依照下述约定承担违约责任：发生安全事故，每发生一次，乙方除承担甲方损失外，乙方按合同总价2%的标准向甲方支付违约金，违约金数额不得低于1万元；发生重大级（含）以上事故的，甲方有权视情况严重性解除合同，并追究乙方相应责任。

（四）安全文明施工违约责任

乙方因不遵守安全文明施工规定，发生违规行为的，乙方应按附件4《安全文明施工违约责任清单》约定标准向甲方支付违约金。

（五）其他违约责任

乙方拒不履行或未按时履行或未按质履行义务及甲方（含行政主管部门）的指示时，或甲方在日常工作检查中发现乙方有违约行为,书面要求乙方限期改正而拒不改正的，乙方除承担甲方损失外，乙方应向甲方按2000元/次的标准支付违约金。

第十三条  保险

（一）乙方必须为其员工（包括农民工）办理工伤保险，并为作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。

（二）乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

（三）当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。

（四）当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第十四条 合同解除及不可抗力

（一）因一方原因导致合同提前终止、解除或无法履行的，合同守约方有权单方面解除合同，若造成守约方损失的，由过错方承担赔偿责任。

（二）因一方原因导致合同对方采取诉讼、仲裁主张权利的，过错方应承担守约方所支出的诉讼费、保全费、保全保险费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

（三）因台风、洪水、地震、极端暴雨（日降雨量超过150mm）、社会异常事件等不可抗力因素造成的损失，甲乙双方各自承担自身损失。因不可抗力因素导致本合同不能继续履行的，甲乙双方应协商解除合同，甲乙双方互不承担违约责任。

第十五条 工程停工或缓建

（一）因政府政策性调整、人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停建、缓建协议。

（二）工程停建、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及按合同条款要求的验收移交程序向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。

第十六条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决，协商、调解不成的，双方可依法向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条 其他条款

（一）本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（二）合同有效期：本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，至合同的义务履行完毕后失效。

（三）本合同一式   份，甲乙双方各执   份，均具有同等的法律效力。

（四）双方共同确认以下联系人、电话和地址可被用于各方之间书面材料、文件、图纸等送达之联络信息，也可用作于政府部门、人民法院等材料送达之联络信息；若采取邮寄送达的，有且仅能使用邮政快递EMS的方式进行，送达时间及相关信息以邮政快递EMS载明的信息为准；若采取专人送达的，以签收时间为准。

甲方：

联系人：温盈电话：13876299672送达地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦C座二楼

乙方：

联系人：     电话：     送达地址：

任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方，如未告知变更或告知有误、不准确，按前述地址发出后经过5日即视为有效送达并生效，由此产生的法律后果由变更方承担。

第十八条 附件

附件1：廉政协议书

附件2：保密承诺函

附件3：报价清单

附件4：安全文明施工违约责任清单

附件5：施工安全协议书

附件6：职业健康安全和环境保护施工协议书

以下无正文。

（此页为盖章签署页，无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦C座二楼 | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0898-31908519 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 经办人签字： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件1

廉政协议书

甲方：

乙方：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益,经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，乙方和甲方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时制止对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向承包方索取和收受不正当利益，包括但7不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及承包方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（二）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担施工合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为《琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个应急修缮项目施工合同》的附件，与《琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个应急修缮项目施工合同》具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条  未尽事宜，由双方协商解决。

以下无正文。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

附件2

保密承诺函

致：

我司受   （以下简称“委托人”）委托，负责 琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程及海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个项目应急修缮项目 施工的工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称:

日     期   年  月  日

附件3 报价清单

附件4

安全文明施工违约责任清单

| 序号 | 内 容 | 处罚标准（元/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场赤膀或赤脚 | 100 |
| 2 | 现场穿拖鞋、高跟鞋、漏脚趾晾鞋 | 100 |
| 3 | 酒后上岗 | 100 |
| 4 | 岗上饮酒 | 100 |
| 5 | 禁烟区抽烟 | 100 |
| 6 | 带小孩上岗 | 100 |
| 7 | 进工地不戴安全帽 | 100 |
| 8 | 未经安全交底就施工 | 100 |
| 9 | 危险区域未设围挡或警戒线 | 100 |
| 10 | 危险作业区施工时无人监护 | 100 |
| 11 | 用电设备没有接零接地保护 | 100 |
| 12 | 带电体裸露 | 100 |
| 13 | 强令工人违章冒险作业 | 100 |
| 14 | 起吊使用有扭结的钢丝绳 | 100 |
| 15 | 吊车歪吊斜吊 | 100 |
| 16 | 人员随起吊物上下 | 100 |
| 17 | 不服从安全管理、谩骂、侮辱安监人员 | 100 |
| 19 | 未经批准在现场生明火 | 100 |
| 20 | 隐瞒事故 | 100 |

附件5：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

为了加强安全、质量管理及双方协作，杜绝安全、质量事故发生，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”、“百年大计、质量第一”的方针，坚持执行“搞生产必须搞安全”的原则，明确双方的安全、质量职责，经双方共同协商，自愿达成一致协议。

一、乙方施工的具体项目和时间

1.施工项目：琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程及海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个项目应急修缮项目

2.施工时间：

二、甲方责任和权利

1.组织执行国家和上级颁发的安全、质量、劳动、环境保护的法律法规、条例、制度、规程、规定、细则、办法和措施。并监督检查乙方贯彻执行国家有关施工安全工作的方针、政策、法令和法规，负责组织对乙方进行安全生产教育。

2.负责执行国家有关施工安全质量规章制度及编制现场施工安全技术措施，并指导和督促乙方认真落实。

3.每月组织一次安全质量大检查，督促经理部有关部门做好现场施工的业务技术指导及做好现场施工的服务工作。

4.经常深入施工现场，发现违反安全技术操作规程和施工规范的行为，除向当事人帮助、教育及提出纠正意见外，并对乙方进行必要的处罚，如遇有险情危急人身安全，甲方有权责令乙方停止作业，并立即撤离现场。乙方接到甲方通知，必须认真对待，及时整改。

三、乙方责任和权利

1.乙方必须服从甲方对安全生产、工程质量的管理，按时参加甲方组织的安全生产、工程质量教育活动，自觉遵守各项安全生产、工程质量管理制度，必须接受甲方的检查、督促和指导。

2.乙方按有关规定，必须采取严格的安全防护措施和工程质量控制措施，并承担施工过程中因安全质量事故造成损失所发生的所有费用。

3.乙方负责保证所有租赁或自备的施工机械、设备在使用过程中的安全，如发生机械责任事故所造成的损失费用全部由乙方承担。

4.乙方施工的工程如发生安全质量事故或因安全质量方面原因造成的返工，所发生的费用全部由乙方承担。

四、乙方在施工期间必须遵守以下要求

乙方除严格按工程承包合同中有关条款执行外,必须遵守如下条款：

（一）施工安全

1.乙方必须遵守国家的有关法律、法规、自觉接受工程所在地政府以及甲方公安、劳动、安全、质量、技术、物资、机械等有关职能部门的检查、监督、管理，杜绝一切治安、刑事案件的发生。严格按施工规范及有关操作规程组织施工，执行甲方有关安全质量管理方面的文件规定，无条件地接受甲方现场管理人员的指导与监督，确保工程质量、生产安全与施工进度达到设计单位、监理单位和甲方的要求。

2.乙方必须有一名专（兼）职的安全质量管理员，负责乙方的安全质量管理工作。对安全质量工作无人负责、管理混乱、制度不严、措施不落实，屡屡发生安全质量事故的施工队，甲方将对此处以一定金额的罚款，情节严重的解除合同。

3.乙方必须建立、健全劳动安全、工程质量机制，制定严密的安全质量保证措施，严格执行国家安全规程和标准，对劳动者进行安全质量教育，防止安全质量事故的发生。

4.开工前乙方对其施工人员必须进行安全质量教育，施工期间必须采取严格的安全质量防护措施，并承担由于自身安全质量措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

5.进入施工现场的人员必须戴安全帽,不许赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。从事特种作业人员必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可上岗操作。

6.施工机械、机具必须遵守机械操作规程,严禁酒后开车,违章驾驶。

7.无防护设施的高处作业必须系安全带。距地面2米以上作业支架的材质、杆距、脚手板、剪刀撑等设置必须符合规范要求。

8.六级以上大风或大雨、大雪、浓雾，禁止从事露天高空作业。

9.机械操作人员要严格按机械操作规程、规范施工，严禁违章作业，杜绝人员伤亡事故的发生。严禁带病、酗酒后进行机械操作。

10.高处作业所用料具应放置稳妥，防止掉落造成人员伤亡及物品损伤，并严禁向下抛掷料具。

11.从事高空作业的人员，必须定期进行身体检查，凡不适宜高空作业的人员，不得从事此项工作。作业人员必须拴安全带，戴安全帽，穿防滑鞋，确保施工人员安全。

12.夜间进行高空作业时，必须有足够的照明设备。爬梯空洞、挖孔桩孔洞等处须设明显标志。

13.电工作业人员必须持证上岗。配电箱及开关箱必须防雨、设门配锁，并安装漏电保护器，执行“一机一闸一箱一漏”的原则。现场手持作业灯使用安全电压。

14.施工现场设安全标志，危险作业区耍悬挂“危险”或“禁止通行”等标志，夜间设红灯示警。此类标志未经甲方施工负责人和安全管理人员的同意，不得私自拆除、变动，如确需拆除变动的，必须经甲方同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

15.由乙方自身提供或租赁的机械、设备等，在使用前必须经过甲方有关部门的规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

16.工地布置符合防洪、防火、防雷击等有关部门安全规则及环卫要求。

17.严格把好脚手架搭设关，保证搭设质量，严禁偷工减料，野蛮施工，在搭设完毕后必须经过甲方验收合格后方可投入使用。

（二）现场文明施工

1.按照批准的施工平面图进行场地规划，各项临时设施、住地禁止随意打折，要因地制宜，布局合理，整齐有序，安全卫生。

2.各项建筑材料、砂石料、备用品要分类别、分规格、分品种堆放，要放置整齐，标识齐全。

3.注意做好场区及生活区的排水系统，经常清理，保持排水畅通。

4.施工便道、场区道路要合理规划布置，专人整修，保证畅通，司机要文明开车，礼貌行车。

5.施工工点设置，要有计划有步骤地进行，做到有序展开，工完料尽、及时平整恢复场地。

6.设置必须的永久性安全警示牌及工地宣传牌。

7.尊重当地人民的风俗习惯，遵守地方政府的有关规定，加强对职工的管理教育，与当地政府携手共建文明工地。

五、乙方施工人员违反以上各条规定所造成的一切后果或损失，由乙方全责自负，甲方不承担任何责任。

六、本协议书作为《施工劳务分包合同》的附件，与《施工劳务分包合同》具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

七、本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

八、未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 乙方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |

附件6：

职业健康安全和环境保护施工协议书

甲方：

乙方：

根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，为具体明确和落实对施工现场的作业人员和环境保护措施，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就劳务作业签订相关的职业健康安全和环境保护施工协议。

一、职业健康安全

1、乙方对从事有毒有害或登高作业人员应进行就业前的健康检查，并负责向甲方出示检查合格的相关证明；

2、乙方对从事电焊、钻爆等有碍健康工种的人员3~5年检查一次；

3、乙方应按相关规定发放劳保用品，并保存发放记录和劳保用品的合格证，以备甲方检查；

4、乙方应制订明确的防护措施，对人事有毒有害作业的人员进行专项培训，培训合格获得有关证件后方可上岗；

5、班组的安全讲话，并保存讲话记录；

6、甲方负责组织乙方定期召开安全例会，制订并实施明确的奖罚措施，并保存记录；

7、甲方对乙方自带机具进行检查，经检查合格后，方允许乙方机具在施工现场使用；

8、甲方对乙方的食堂卫生进行定期检查，要求乙方食堂必须达到卫生许可条件，以防止食物中毒等对施工人员造成的伤害；

9、夏季施工时，乙方驻地门窗应有防蚊虫设施，预防蚊虫传播疾病；

10、甲方对乙方驻地的用电情况进行监督检查，杜绝因为乱拉电线造成火灾、人生伤害等事故的发生；

11、乙方接受甲方对驻地的食堂卫生、生活垃圾、用电等健康环保方面的检查，并负责整改达到有关规定的标准。

二、环境保护

1、乙方的生活垃圾必须按照经理部有关管理办法的标准进行分类处理；

2、现场施工有泥浆排放时，应严格按照有关排放标准进行处理（如一级沉淀、二级沉淀等），达标后再排放；

3、土石方施工运输或拌灰等施工产生较大扬尘时，应采取洒水、建挡风墙等措施后进行施工；

4、产生巨大噪声的施工时，应根据工地周围社区的分布情况合理安排施工，并告知相关方；

5、进入现场施工的机械和运输车辆必须使用合格燃料，排放的气体应经常进行抽检，满足废气排放标准；

6、乙方严格执行甲方有关现场施工安全和环保等方面的规章制度。

三、本协议书作为《琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个应急修缮项目施工合同》的附件，与《琼山大道重要节点设施完善工程、江东大道重要节点设施完善工程、美兰互通节点设施完善工程、海文北路与白驹大道互通设施提升工程四个应急修缮项目施工合同》具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

四、本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

五、未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 乙方：（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| --- | --- |